## Hoja1
| Planificación |  |  |  | Entrega
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
| IMPLEMENTAR ESCENARIO | INVESTIGAR MÉTODOS | COMENZAR CON |  | DEMOSTRACIÓN PARA
| Y | PARA PREPARAR | LA PROGRAMACIÓN | CONTINUAR | OPINIÓN DE USUARIOS
| TODOS LOS OBJETOS A | AL PROTAGONISTA | EN GREENFOOT | PROGRAMACIÓN | DEMO
UTILIZAR
| 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23
PROGRESO= | 100%/100% | 80%/100% | 10%/100% | 80%/100% | 80%/100%
DEL DIA
OBSERVACIONES= |  | FALTÁN MÁS MÉTODOS | SE COMPLICA EL | NO FUNCIONA EL | NO FUNCIONA EL
|  | QUE CONFORME SE | MOVIMIENTO | EFECTO DE GRAVEDAD | EFECTO DE GRAVEDAD
|  | ESTÉ PORGRAMANDO SE | DE LOS PERSONAJES |  | AÚN ASI SE PRESENTA
|  | BUSCARÁN |  |  | A LOS OBSERVADORES
| NIGUNO |  |  |  | PARA QUE OPINEN COMO
ESTÁ QUEDANDO Y QUE QUISIERAN
AGRAGAR YA VIENDO ALGO MÁS
CERCANO AL JUEGO.